## 工作时间安排
附2：
工作时间安排
序号 | 工作阶段 | 工作事项 | 开始时间 | 结束时间 | 涉及的主要工作人员 | 备注
1 | 切换准备 | 口径核对及调整：计划是否超指标，如有超支需进行调整。 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 预算单位、财政部
2 |  | 口径核对及调整：支出是否超计划，如有超支需进行调整。 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 预算单位、财政部
3 |  | 口径核对及调整：支出是否超指标，如有超支需进行调整。 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 预算单位、财政部
4 |  | 结余核定表：老国库支付系统中试点单位的结余核定表完成下达并生成正式结余指标。 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 财政部
5 |  | 基础数据核对及新老系统对照设置 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 财政部、代理银行
6 | 在途业务办理、停拨款 | 指标：指标系统停止发送试点单位预算指标，老系统停止接收试点单位指标数据，有问题的预算指标进行退回处理，处理完所有在途指标并下达。 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 财政部 | 9月21号下午3:00指标系统停止发送试点单位指标
7 |  | 计划：老系统停止接收部门报送的用款计划，处理试点单位的在途用款计划。结余计划全部恢复。 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 财政部 | 9月21号下午3:00老系统停止接收试点单位用款计划
8 |  | 额度：当月及以前月份应下达的财政授权支付额度全部下达给代理银行，10月份额度和结余计划额度下达代理银行。 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 财政部 | 9月22号上午12:00停止下达试点单位财政授权支付额度
9 |  | 直接支付：专员办不再接收预算单位提交的中央基层预算单位直接支付申请书，审核通过或退回已接收的中央基层预算单位直接支付申请书，已经过专员办审核的财政直接支付申请，部门应提前生成财政直接支付汇总申请书报送财政部。 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 财政专员办、预算单位
10 |  | 直接支付：老系统不再接收部门报送的财政直接支付汇总申请书，财政部确保所有接收进系统的财政直接支付汇总申请书处理完成。 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 财政部、预算单位
11 |  | 直接支付：代理银行确保试点单位财政直接支付凭证全部处理完成。 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 代理银行 | 9月22号下午6:00代理银行停止办理试点单位支付业务（网银也停止办理）
12 |  | 授权支付：代理银行不再接收办理预算单位的财政授权支付支出业务，已接收的财政授权支付业务处理完成。 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 代理银行
13 |  | 公务卡：代理银行停止试点预算单位使用公务卡支持系统办理零余额账户还款业务。 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 代理银行
14 | 调整后形成最终账务 | 试点单位针对核对结果进行更正或退款处理 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 预算单位
15 |  | 账务：代理银行将所有直接支付和授权支付回单电子数据发送财政老系统，并将授权支付日报、汇总业务清单等报表报给财政。人民银行将清算回单及中央预算分类支出日报表发送财政老系统。 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 人民银行、代理银行 | 代理银行发送9月22号及以前的电子数据回单
16 |  | 财政总预算会计记账处理，确保老系统中试点预算单位的支出账务、清算账务和非税收入收缴账务处理完成。 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 财政部
17 | 数据迁移 | 老系统按照相关口径提取指标余额（指标-支出）、计划余额（计划-支出）、可报计划指标余额（指标-计划）及结余指标数据，生成导入表。 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 财政部 | 《指标余额导入表》《计划余额导入表》《可报计划指标余额导入表》《结余指标导入表》
18 |  | 从指标系统中间区提取已接收的试点单位正式指标，生成导入表。 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 财政部 | 《中间区指标导入表》
19 |  | 预算单位按《单位基本支出人员、公用经费拆分明细表》表样将基本支出拆分为人员、公用经费，并上报财政。 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 预算单位 | 《单位基本支出人员、公用经费拆分明细表》 26日16:00前完成
20 |  | 将指标中间区明细数据、结余指标、指标余额（指标减支出）（已拆分人员、公用）、计划余额（计划减支出）导入新系统，按照预设的基础数据对照关系及口径校验规则进行转换、核对、确认。 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 财政部
21 |  | 代理银行将老系统中试点预算单位已下达的额度按照新的额度控制口径生成，与财政核对一致后，迁移到新系统。 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 代理银行
22 |  | 代理银行发送公务卡卡信息和两个月内对应公务卡消费信息 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 代理银行
23 |  | 将试点单位非税收入收缴账套信息导入新系统，作为非税收入退付以收定支的依据 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 财政部
24 |  | 将老系统的项目关联号、直接支付凭证号导入新系统 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 财政部
25 | 切换完成 | 在新系统中检查确认业务数据 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 财政部、代理银行、预算单位、财政专员办
26 |  | 启用新系统，业务在新系统恢复正常办理 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 财政部、代理银行、预算单位、财政专员办 | 9月28号8:00，试点单位开始在新系统办理业务
27 |  | 预算单位在新系统补录专员办审核材料 | 2017-09-28 | 2017-10-09 | 预算单位